# PARTE A II-A

DESCRIEREA ACTIVITǍŢILOR DE ÎMBUNǍTǍŢIRE A CALITǍŢII REALIZATE

Activitǎţi de îmbunǎtǎţire a calitǎţii

| Nr. crt. | Nume | Tip Activitate | Obiective | Datǎ început | Datǎ sfârşit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborarea Planului de AcIiune al Şcolii | 6 | Realizarea strategiei de dezvoltare a şcolii în concordanIǎ cu strategiile naIionale, regionale şi locale (PLAI, PRAI). | 16.10.2017 | 15.12.2017 |
| Responsabilitǎţi: Director Director adjunct Comisia de elaborare PAS |  |  |  |  |  |
| Indicatori realizare: PAS-ul Liceului Tehnologic Dacia Piteşti |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: Este importantǎ consultarea personalului didactic şi nedidactic, prin intermediul chestionarelor, în vederea documentǎrii pentru realizarea şi actualizarea PAS |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 100 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Este necesarǎ realizarea strategiei de dezvoltare a şcolii în concordanIǎ cu strategiile naIionale, regionale şi locale (PLAI, PRAI) |  |  |  |  |  |
| 2 | AchiziIionarea a 100 de farfurii şi a 30 de lenjerii pentru cantina, respectiv cǎminul elevilor. | 3 | ÎmbunǎtǎIirea condiIiilor de viaIǎ a elevilor care locuiesc în cǎmin şi servesc masa la cantinǎ. | 05.02.2018 | 25.05.2018 |
| Responsabilitǎţi: Responsabil licitaIii achiziIii publice Contabil şef Administrator patrimoniu. Director |  |  |  |  |  |
| Indicatori realizare: 100 farfurii 30 lenjerii |  |  |  |  |  |

| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Concluzii: Verificarea în permanenIǎ a stocurilor de materiale necesare pentru cantinǎ şi cǎminul elevilor. |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 100 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Este necesarǎ îmbunǎtǎIirea condiIiilor de viaIǎ a elevilor care locuiesc în cǎmin şi servesc masa la cantinǎ. |  |  |  |  |  |
| 3 | Actualizarea activitǎIii comisiei de intervenIie la nivelul organizaIiei | 1 | Reducerea numǎrului de elevi care au corigenIe la disciplinele la care se susIine examen de bacalaureat. | 12.02.2018 | 18.06.2018 |
| Responsabilitǎţi: Director adjunct CEAC Şefii de catedrǎ la disciplinele limba şi literatura românǎ, matematicǎ, biologie, chimie şi fizicǎ. |  |  |  |  |  |
| Indicatori realizare: Reducerea cu 30 % a numǎrului de elevi care rǎmîn corigenIi la disciplinele limba şi literatura românǎ, matematicǎ, biologie, chimie şi fizicǎ. |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: Sunt necesare activitǎIi de pregǎtire suplimentarǎ la disciplinele: limba românǎ, matematicǎ, biologie, fizicǎ, chimie |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 100 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Este necesarǎ reducerea numǎrului de elevi care au corigenIe la disciplinele la care se susIine examen de bacalaureat. |  |  |  |  |  |
| 4 | Dotarea unei sǎli multimedia în cadrul Proiectului privind învǎIǎmântul secundar (ROSE) - Schema de granturi pentru licee | 5 | Obiectivul acestei activitǎIi este de a dota o salǎ de clasǎ cu aparaturǎ modernǎ, salǎ în care sǎ se desfǎşoare activitǎIi ale elevilor. Activitatea se încadreazǎ în prioritatea 1 din PAS: „Dezvoltarea bazei didactico- materiale a şcolii”, obiectivul: „Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice moderene” | 01.02.2018 | 01.03.2018 |

| Responsabilitǎţi: Responsabil licitaIii achiziIii publice Contabil şef Administrator patrimoniu Director Coordonator proiect ROSE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori realizare: 1 Sala multimedia dotatǎ cu 516 laptop-uri, 1 multifuncIionalǎ, 1 imprimantǎ, mobilier |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: Se aşteaptǎ rǎspunsul Ministerul EducaIiei NaIionale. |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 0 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Ministerul EducaIiei NaIionale nu a încheiat contractul de implementare a grantului. |  |  |  |  |  |
| 5 | IniIializare RAEI 2017-2018 şi completarea acestuia | 6 | Initializarea RAEI la termen pentru anul curent şi formularea recomandǎrilor CEAC pentru fundamentarea deciziilor de continuarea a activitǎIii de îmbunǎtǎIire a calitǎIii. | 15.10.2017 | 31.08.2018 |
| Responsabilitǎţi: Director Contabil şef Secretar şef Sefii de arie curricularǎ Sefii de catedrǎ Comisia CEAC |  |  |  |  |  |
| Indicatori realizare: Baza de date a liceului |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: Colectarea datelor necesare completǎrii RAEI trebuie sǎ se facǎ ritmic, pentru a evita lucrul în salturi şi depǎIirea termenelor. |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 100 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Este necesarǎ respectarea termenelor prevǎzute în calendar în vederea atât a iniIializǎrii, cât şi a finalizǎrii RAEI. |  |  |  |  |  |

| 6 | Monitorizarea activitǎIii de dezvoltare profesionalǎ şi formare continuǎ a personalului didactic şi didactic auxiliar | 4 | Dezvoltarea profesionalǎ a cel puIin 80% dintre cadrele didactice, în anul şcolar 2017 - 2018, în vederea asigurǎrii serviciilor educaIionale de calitate oferite elevilor din unitatea şcolarǎ. | 15.10.2017 | 15.08.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilitǎţi: Director Director adjunct Comisia de dezvoltare profesionalǎ şi formare continuǎ a liceului Cadre didactice |  |  |  |  |  |
| Indicatori realizare: 80% cadre didactice şi didactice auxiliare formate în anul şcolar curent |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: Continuarea activitǎIii de perfecIionare a cadrelor didactice, în vederea asigurǎrii serviciilor educaIionale de calitate oferite elevilor din unitatea şcolarǎ. |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 100 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Importanta realizǎrii unei baze de date cu activitǎIile de formare continuǎ a personalului didactic şi didactic auxiliare. Este necesarǎ îndrumarea personalului didactic şi didactic auxiliare în activitatea de formare permanentǎ. |  |  |  |  |  |
| 7 | Proiectarea activitǎIii de reabilitare termicǎ în cǎminul de elevi. | 3 | ÎmbunǎtǎIirea condiIiilor de viaIǎ a elevilor care stau în cǎmin şi atragerea unui numǎr cât mai mare de elevi navetişti sǎ locuiascǎ în cǎmin pe perioada desfǎşurǎrii cursurilor. | 05.02.2018 | 18.05.2018 |
| Responsabilitǎţi: Responsabil licitaIii achiziIii publice Contabil şef Administrator patrimoniu. Director |  |  |  |  |  |
| Indicatori realizare: Un proiect de reabilitare termicǎ a a cǎminului de elevi. |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: Prin îmbunǎtǎIirea condiIiilor de viaIǎ ale elevilor care stau în cǎmin, se reduce numǎrul de elevi navetişti. |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 100 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Prin reabilitarea termicǎ s-au îmbunǎtǎIit condiIiilor de viaIǎ ale elevilor care stau în cǎmin şi a crescut numǎrul elevilor care locuiasc în cǎmin pe perioada desfǎşurǎrii cursurilor. |  |  |  |  |  |

| 8 | Reabilitarea grupurilor sanitare din corpul principal al clǎdirii. | 3 | ImbunǎtǎIirea condiIiilor de igienǎ din grupurile sanitare ale elevilor şi profesorilor şi a iluminatului în sǎlile de curs. | 14.05.2018 | 27.07.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilitǎţi: Responsabil licitaIii achiziIii publice Contabil şef Administrator patrimoniu. Director |  |  |  |  |  |
| Indicatori realizare: 5 grupuri sanitare reabilitate |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: rebuie asigurate condiIii pentru un climat propice desfǎşurǎrii procesului instructiv - educativ. |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 40 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Trebuie asigurate condiIii pentru un climat propice desfǎşurǎrii procesului instructiv - educativ. |  |  |  |  |  |
| 9 | Reabilitarea şi dotarea spatiilor din cantina de elevi | 3, 3 | ÎmbunǎtǎIirea condiIiilor de hranǎ pentru elevii liceului şi atragerea unui numǎr cǎt mai mare de elevi care servesc masa la cantinǎ. | 16.10.2017 | 31.10.2017 |
| Responsabilitǎţi: Director Contabil şef Responsabil întreIinere, reparaIii şi achiziIii |  |  |  |  |  |
| Indicatori realizare: 1 frigider 1 aragaz cu 8 ochiuri 1 camerǎ frigorificǎ reabilitatǎ |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: În permanenIǎ este necesarǎ îmbunǎtǎIirea condiIiilor pentru elevii care servesc masa în cantinǎ prin reabilitarea şi dotarea spaIiilor aferente. |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 100 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Este necesarǎ îmbunǎtǎIirea condiIiilor de hranǎ pentru elevii liceului şi atragerea unui numǎr cǎt mai mare de elevi care servesc masa la cantinǎ. |  |  |  |  |  |
| 10 | Reabilitarea iluminatului din sǎlile de curs. | 3 | ImbunǎtǎIirea condiIiilor de învǎIare în sǎlile de clasǎ prin asigurarea unui climat adecvat din punct de vedere al iluminatului. | 07.05.2018 | 01.08.2018 |

| Responsabilitǎţi: Responsabil licitaIii achiziIii publice Contabil şef Administrator patrimoniu. Director |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori realizare: 16 sǎli de clasǎ cu iluminatul reabilitat |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: Se recomandǎ verificarea şi remedierea la timp a defecIiunilor apǎrute. |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 95 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Este necesarǎ asigurarea unui climat adecvat pentru îmbunǎtǎIirea condiIiilor de învǎIare în sǎlile de clasǎ. |  |  |  |  |  |
| 11 | Reabilitarea pardoselii în patru sǎli de clasǎ şi a mobilierului în douǎ sǎli de clasǎ. | 3 | ÎmbunǎtǎIirea condiIiilor de învǎIare în sǎlile de curs. | 16.10.2017 | 05.03.2018 |
| Responsabilitǎţi: Responsabil licitaIii achiziIii publice Contabil şef Administrator patrimoniu. Director |  |  |  |  |  |
| Indicatori realizare: 4 sali de clasǎ cu pardosealǎ nouǎ 2 sǎli de clasǎ dotate cu mobilier nou |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: ObIinerea unor rezultate bune la învǎIǎturǎ presupune şi crearea unui climat favorabil învǎIǎrii. |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 100 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Reabilitarea şi dotarea corespunzǎtoare a sǎlilor de curs duce la îmbunǎtǎIirea condiIiilor de învǎIare ale elevilor. |  |  |  |  |  |
| 12 | Revizuirea procedurilor operaIionale | 6 | ImbunǎtǎIirea activitǎIilor procedurabile desfǎşurate la nivelul organizaIiei. | 15.10.2017 | 15.06.2018 |
| Responsabilitǎţi: Director, Director adjunct, SCIM, Secretariat, Contabilitate, Comisie lǎrgitǎ CEAC |  |  |  |  |  |
| Indicatori realizare: 12 proceduri revizuite. |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: Procedurile operaIionale utilizate la nivelul organizaIiei, trebuie îmbunǎtǎIite în permanenIǎ, în conformitate cu legislaIia în vigoare şi cu schimbǎrile de organigramǎ a instituIiei. |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 100 % |  |  |  |  |  |

- Lecţii învǎţate: Actualizarea procedurilor operaIionale utilizate la nivelul organizaIiei în conformitate cu legislaIia în vigoare şi cu schimbǎrile de organigramǎ a instituIiei a dus la îmbunǎtǎIirea activitǎIilor procedurabile.

Activitǎţi de evaluare internǎ

| Nr. crt. | Nume | Tip Cercetare | Obiective | Datǎ început | Datǎ sfârşit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplicarea de chestionare elevilor şi pǎrinIilor cu privire la gradul de satisfacIie referitor la procesul de învǎIǎmânt | Chestionar de evaluare a satisfacIiei beneficiarilor | ÎmbunǎtǎIire a activitǎIilor de evaluare a satisfacIiei beneficiarilor faIǎ de rezultatele şcolare | 16.10.2017 | 15.06.2018 |
| Responsabilitǎţi: Director Director adjunct Comisia CEAC Profesori diriginIi |  |  |  |  |  |
| Indicatori realizare: 160 chestionare aplicate elevilor 160 chestionare aplicate pǎrinIilor |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: Prin aplicarea chestionarelor se urmǎreşte îmbunǎtǎIirea activitǎIilor de evaluare a satisfacIiei beneficiarilor faIǎ de rezultatele şcolare. |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 100 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Prin aplicarea chestionarelor se urmǎreşte îmbunǎtǎIirea activitǎIilor de evaluare a satisfacIiei beneficiarilor faIǎ de rezultatele şcolare. |  |  |  |  |  |

| 2 | Sondaj traseu educaIional şi inserIie pe piaIa muncii | Traseul de carierǎ al absolvenIilor | Prin evaluarea gradului de inserIie socio- profesionalǎ a tinerilor absolvenIi obIinem pe de o parte o imagine a tranziIiei tinerilor de la şcoalǎ la muncǎ, a gradului de concordanIǎ între cererea şi oferta existente la un moment dat pe piaIa muncii şi informaIii esenIiale cu privire la eficacitatea actului educaIional. | 04.06.2018 | 22.06.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilitǎţi: Director Director adjunct CEAC Secretariat Profesori diriginIi |  |  |  |  |  |
| Indicatori realizare: 30 chestionare completate de absolvenIii unitǎIii şcolare |  |  |  |  |  |
| Comentarii: |  |  |  |  |  |
| - Concluzii: Majoritatea absolvenIilor îşi doresc inserIia pe piaIa muncii, în defavoarea continuǎrii studiilor în domeniu. |  |  |  |  |  |
| - Realizat în proporţie de 100 % |  |  |  |  |  |
| - Lecţii învǎţate: Prin evaluarea gradului de inserIie socio-profesionalǎ a tinerilor absolvenIi obIinem o imagine a tranziIiei tinerilor de la şcoalǎ la muncǎ şi a gradului de concordanIǎ între cererea şi oferta existente pe piaIa muncii. |  |  |  |  |  |

Responsabil CEAC,